План-график внедрения платных  дополнительных образовательных услуг

| №п/п |  | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов, которые регулируют сферу оказания платных образовательных услуг | До 1 января 2017г. | Рабочая группа по подготовке пакета документов по оказанию дополнительных платных образовательных услуг |
| 2 | Изучение спроса на платные дополнительные образовательные услуги (анкетирование родителей) | До 15 декабря | Директор ОО |
| 3 | Анализ анкет в школе с целью определение направленности реализуемых дополнительных образовательных программ (наименование курса) | Декабрь | Зам. директора по УВР |
| 4 | Разработка Положения об оказании дополнительных платных образовательных услуг, Договора на предоставление платных образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным программам | Декабрь | Бикбулатова З.Р., юрист МКУ Управление образования |
| 5 | Составление калькуляции по каждому виду платной дополнительной образовательной услуги | Январь 2017 г. | Сираев Р.Т., главный бухгалтер МКУ Управление образования |
| 6 | Согласование стоимости платных дополнительных образовательных услуг с Учредителем | Февраль 2017 г. | Сираев Р.Т., главный бухгалтер МКУ Управление образования |
| 7 | Для ознакомления Заказчиков (потребителей) подготовка прейскуранта цен на платные образовательные услуги, утвержденные Учредителем, с указанием стоимости одной услуги на человека в месяц и представление его Заказчику (Потребителю) | Март 2017 г. | МКУ Управление образования |
| 8 | Заключение договора с родителями обучающихся, желающими получать платные образовательные услуги, на оказание платных дополнительных образовательных услуг | Май 2017г. | Директор ОО |
| 9 | Составление штатного расписания по дополнительным платным образовательным услугам | Июнь 2017 г. | Директор ОО |
| 10 | Издание приказа об организации конкретных видов платных образовательных услуг, о назначении ответственного за организацию платных образовательных услуг с обозначением круга его обязанностей, об определении кадрового состава, обеспечивающего предоставление платных услуг, учебной нагрузки преподавателей, помещений для занятий, об утверждении расписания занятий | Август 2017 г. | Директор ОО |
| 11 | Оформление договоров с работниками учреждения, выразивших желание в свободное от основной работы время выполнять обязанности по предоставлению платных образовательных услуг, и провести тарификацию работ по платным образовательным услугам | Август 2017 г. | Директор ОО |
| 12 | Составление в установленном порядке сметы доходов и расходов по платным образовательным услугам на текущий финансовый год | Август 2017 г. | МКУ Управление образования |
| 13 | Организация текущего контроля качества и количества оказываемых платных образовательных услуг | С сентября 2017 г. | Ответственный в школе за оказание платных услуг |
| 14 | Обеспечение потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных образовательных услугах | Август 2017 г. | Ответственный за работу Сайта |